## Plan de charge SQC
Etape | Type programmation | Objet à programmer | Détail | Temps de charge | Programmeur | Avancement | Charge accomplie
| Spécifications |  |  | 1
Documentation | Modélisation UML | Diagramme de cas d'utilisation | CU Supervision PECVD | 0.2 | Fabien | 100% | 0.2
|  | Diagramme de cas d'utilisation | CU Supervision Sérigraphie | 0.2 | Fabien | 100% | 0.2
|  | Diagramme de cas d'utilisation | CU Supervision Tri | 0.2 | Fabien | 0% | 0
|  | Diagramme d'état | Changement d'état d'un lot (Global + Local) | 0.2 | Fabien | 0% | 0
|  | Diagramme d'activité | Clôture automatiques des lots | 0.2 | Fabien | 0% | 0
| ETL - SSIS |  |  | 8
Données entrée | Programmation ETL | Package SSIS | Flux Despatch - Base Histo brute | 3 | Benjamin | 0% | 0
| Programmation ETL | Package SSIS | Flux Despatch - Wafer_Despatch (avec WaferId unique et statut MAJ) | 5 | Benjamin | 0% | 0
Fonctionnalités applicatives | DATA WAREHOUSE |  |  | 5
| Base de données | Scripts SQL | Création tables et Vues et insertion paramétrage | 1 | Benjamin | 100% | 1
|  | Scripts SQL (Procédure stockée) | Calculs répartition des rejets par numéro de lot, étape et station | 2 | Benjamin | 100% | 2
|  | Scripts SQL (Procédure stockée) | Calculs quantités et date heures spécifiques par numéro de lot et étape | 2 | Benjamin | 100% | 2
| TRANSFERT DE DONNES (Base SSIS -> Base SQC) |  |  | 7
| Base de données SSIS | Procédures Sockées | Transfert des rejets définis dans le DWH (MAJ Paramétrage) | 2 | Benjamin | 80% | 1.6
|  | Procédures Sockées | Transfert du détail des lots (MAJ du lot - Quantités et Dates)) | 2 | Benjamin | 80% | 1.6
|  | Procédures Sockées | Transfert des rejets remontés par l'équipement (MAJ du lot - Rejets) | 3 | Benjamin | 80% | 2.4
| SQC |  |  | 21
| Access | Formulaire Access | Maquette
|  |  | Export des maquettes sur la version 2.1 | 0.75 | Fabien | 100% | 0.75
|  |  | Nettoyage des précédents contrôles et évènements dépréciés | 0.75 | Fabien | 0% | 0
|  | Ruban XML | Ruban du formulaire
|  |  | Création du ruban avec choix des icônes Office | 0.5 | Fabien | 20% | 0.1
|  |  | Programmation du fichier XML de configuration | 1.5 | Fabien | 10% | 0.15
|  | Données en entrée | Tables liées Access |  |  |  | 0
|  |  | Implémentation scripts SQL pour synchronisation avec base DTW + SSIS | 0.75 | Fabien | 15% | 0.1125
|  |  | Interfaçage entre source de données et couche Vue des écrans | 0.75 | Fabien | 0% | 0
|  | Formulaire Access | Ecran
|  |  | Travail et désign de l'interface | 1 | Fabien | 10% | 0.1
|  |  | Implémentation des contrôles d'évènements | 1 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Gestion des événements | 1 | Fabien | 0% | 0
|  | Module VBA | Entête du lot
|  |  | Productivité | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Identification (MAJ dernier opérateur enregistrement) | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Lot - Caractéristiques - Process | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Dates Heures | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Quantités | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  | Formulaire Access | Rejets opérateurs
|  |  | Gestion de l'interface utilisateur du sous formulaire | 1 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Personnalisation des libellés | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Implémentation des contrôles interactifs utilisateur | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  | Formulaire Access | Rejets équipements
|  |  | Gestion de l'interface (verrouillage sous formulaire) | 1 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Personnalisation des libellés | 1 | Fabien | 0% | 0
|  | Module VBA | Entrées / Sorties
|  |  | Interfaçage avec la source de données | 1 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Implémentation des règles de gestion | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Mise en place traitement applicatifs métier | 1 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Affichage des données | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  | Module VBA | Evènements du ruban
|  |  | Implémentation des procédures de Callback | 1 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Configuration de la gestion de droits associés | 0.5 | Fabien | 0% | 0
|  |  | Programmation des évènements VBA associés | 2 | Fabien | 0% | 0
| RECETTE |  |  | 20.5
Tests & Recette | Scénarisation | Cahier de recette | Création des scénarios de tests | 2.5 | Dirk | 0% | 0
| Recette | Cahier de recette | Réalisation des tests | 8 | Dirk | 0% | 0
| Retour | Cahier de recette | Correction des anomalies remontées en tests | 10 | Benjamin | 0% | 0
| AUTRES |  |  | 2.5
MOA | Spécification | Recueil de besoins | Réunion avec Yannick pour clôture du lot Manuel / Automatique | 0.5 | Dirk | 0% | 0
[6 empty] | 0% | 0
|  | Table SQL Server | Table T_Lots_In_Line |  |  | 0% | 0
|  | Vue SQL Server | Vue V_Lots_In Line |  |  | 0% | 0
|  | Cahier des charges | Formalisation fonctionnelle au format UML | 1 | Dirk | 0% | 0
|  | Spécification technique | Formalisation algorithmique de la fonctionnalité | 1 | Fabien | 0% | 0
| Total : |  |  | 65 |  |  | 12.2125

## Tableau de bord avancement
2014-04-04
Tableau de bord d'avancement SQC pour une deadline au Vendredi 04 Avril 2014
Temps de charge
Global | Prévisionnel | 65
| Accompli | 12.2125
| Restant | 52.7875
| Délai | 21
| Delta | 3.4042
Avancement personnalisé |  | Benjamin
| Prévisionnel | 30
| Accompli | 10.6
| Restant | 19.4
| Délai | 21
| Delta | 1.6
Fabien
| Prévisionnel | 23
| Accompli | 1.6125
| Restant | 21.3875
| Délai | 21
| Delta | -0.3875
Dirk
| Prévisionnel | 12
| Accompli | 0
| Restant | 12
| Délai | 21
| Delta | 9

## Planning Mars 2014
Planning des développements SQC
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Semaine n° 1 | 03-Févr-2014 | 04-Févr-2014 | 05-Févr-2014 | 06-Févr-2014 | 07-Févr-2014 | 08-Févr-2014 | 09-Févr-2014
Semaine n° 2 | 10-Févr-2014 | 11-Févr-2014 | 12-Févr-2014 | 13-Févr-2014 | 14-Févr-2014 | 15-Févr-2014 | 16-Févr-2014
Semaine n° 3 | 17-Févr-2014 | 18-Févr-2014 | 19-Févr-2014 | 20-Févr-2014 | 21-Févr-2014 | 22-Févr-2014 | 23-Févr-2014
Semaine n° 4 | 24-Févr-2014 | 25-Févr-2014 | 26-Févr-2014 | 27-Févr-2014 | 28-Févr-2014 | 01-Mars-2014 | 02-Mars-2014
Semaine n° 5 | 03-Mars-2014 | 04-Mars-2014 | 05-Mars-2014 | 06-Mars-2014 | 07-Mars-2014 | 08-Mars-2014 | 09-Mars-2014
Semaine n° 6 | 10-Mars-2014 | 11-Mars-2014 | 12-Mars-2014 | 13-Mars-2014 | 14-Mars-2014 | 15-Mars-2014 | 16-Mars-2014
Semaine n° 7 | 17-Mars-2014 | 18-Mars-2014 | 19-Mars-2014 | 20-Mars-2014 | 21-Mars-2014 | 22-Mars-2014 | 23-Mars-2014
Semaine n° 8 | 24-Mars-2014 | 25-Mars-2014 | 26-Mars-2014 | 27-Mars-2014 | 28-Mars-2014 | 29-Mars-2014 | 30-Mars-2014
Semaine n° 9 | 31-Mars-2014 | 01-Avr-2014 | 02-Avr-2014 | 03-Avr-2014 | 04-Avr-2014 | 05-Avr-2014 | 06-Avr-2014
Semaine n° 10 | 07-Avr-2014 | 08-Avr-2014 | 09-Avr-2014 | 10-Avr-2014 | 11-Avr-2014 | 12-Avr-2014 | 13-Avr-2014
Semaine n° 11 | 14-Avr-2014 | 15-Avr-2014 | 16-Avr-2014 | 17-Avr-2014 | 18-Avr-2014 | 19-Avr-2014 | 20-Avr-2014
Semaine n° 12 | 21-Avr-2014 | 22-Avr-2014 | 23-Avr-2014 | 24-Avr-2014 | 25-Avr-2014 | 26-Avr-2014 | 27-Avr-2014
Semaine n° 13 | 28-Avr-2014 | 29-Avr-2014 | 30-Avr-2014 | 01-Mai-2014 | 02-Mai-2014 | 03-Mai-2014 | 04-Mai-2014
|  | Temps charge: | 29 jours
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Semaine n° 9 | 05-Juin-2014 | 13-Juin-2014 | 14-Juin-2014 | 15-Juin-2014 | 16-Juin-2014 | 17-Juin-2014 | 18-Juin-2014
Semaine n° 10 | 19-Juin-2014 | 20-Juin-2014 | 21-Juin-2014 | 22-Juin-2014 | 23-Juin-2014 | 24-Juin-2014 | 25-Juin-2014
Semaine n° 11 | 26-Juin-2014 | 27-Juin-2014 | 28-Juin-2014 | 29-Juin-2014 | 30-Juin-2014 | 01-Juil-2014 | 02-Juil-2014
Semaine n° 12 | 03-Juil-2014 | 04-Juil-2014 | 05-Juil-2014 | 06-Juil-2014 | 07-Juil-2014 | 08-Juil-2014 | 09-Juil-2014
Semaine n° 13 | 10-Juil-2014 | 11-Juil-2014 | 12-Juil-2014 | 13-Juil-2014 | 14-Juil-2014 | 15-Juil-2014 | 16-Juil-2014
| Travaux DataWarehouse |  | 5 | 16.67% | Travaux sur datawarehouse : |  | 50%
| Travaux SQC Access |  | 10 | 33.33%
| Package SSIS Despatch * |  | 5 | 16.67% | Travaux sur Access : |  | 50%
| Transfert DW vers SQC ** |  | 5 | 16.67%
| Fonctionnalité Clôture lot *** |  | 5 | 16.67%
|  | Total : | 30
* En attente des fichiers source AI
** En attente du choix technique effectué
*** A rediscuter avec Yannick B.

## Diagramme Gantt
Planning prévisionnel pour mise en production SQC
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
| 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15
Spécifications
Développement
Tests
Formation
Paramétrage
Déploiement
Mise en production | bar: 2013-11-13