## Besoins
Axe | Problème source | Besoin associé | Solution proposée
Ergonomie | L'application actuelle souffre d'une certaine impopularité en raison d'une interface peu intuitive et d'une utilisation peu évidente. De ce fait, le taux d'utilisation de l'application ne dépasse pas les 25% chez les intervenants. | L'ergonomie de l'application doit se simplifier afin de devenir plus intuitive. L'utilisation de la GMAO doit être simple et son interface doit être suffisamment conviviale pour inciter à son utilisation. | L'ergonomie de l'application s'est faite selon les standards Web : - Présentation claire et épurée (couleurs douces et nuances pastel), - Design soigné modernisé (interface Office 2010), - Navigation simple et intuitive (ruban applicatif Office 2010)
Reporting | Le responsable de la maintenance est limité dans ses reporting. Par exemple, les calculs de disponibilité opérationnelle ne prennent pas en compte les dépendances entre équipement. | Le nouveau modèle de données doit être suffisamment découplé pour permettre une granularité très fine du découpage fonctionnel des interventions. | Le modèle de données s'est construit sur la base du prédicat objet : - Une table par entité. Les dépendances entre entités sont ainsi découplées, ce qui permet une combinatoire des paramètres de requête beaucoup plus importante pour le reporting.
Productivité | La gestion de la maintenance préventive nécessite de devoir effectuer des opérations manuelles (comme le basculement des DI) coûteuses en temps et fastidieuses. | Pour améliorer la productivité de la maintenance préventive, les coordinateurs aimeraient pouvoir automatiser la gestion de la maintenance préventive | La logique applicative de la programmation de la maintenance préventive sera déportée sur SQL Server et traitée par des tâches planifiées journalières.
Partage d'information | De nombreux intervenants qui utilisent l'application actuelle se plaignent de ne pas réussir à retrouver les interventions qu'ils ont créées ou traitées. | L'application doit permettre d'améliorer le partage de l'information et surtout doit faciliter la recherche des interventions. | De nombreuses fonctions de filtre seront développées pour faciliter au maximum les opérations de recherche. De plus, les filtres pourront être sauvegardés par chaque utilisateur.
Paramétrage | Les utilisateurs modifient les paramètres de l'application directement dans les tables, ce qui a engendré de regrettables erreurs… | Le paramétrage de l'application doit se faire par des interfaces de saisie encadrées et doit contenir suffisamment de règles de gestion pour empêcher des paramétrages sources de dysfonctionnement. | Tout un menu de l'application sera consacré au paramétrage. Chaque table de paramètre sera uniquement accessible par le biais d'un formulaire de saisie.
Vélocité | Les utilisateurs se plaignent de la lenteur de certaines opérations (comme l'enregistrement d'actions d'interventions préventives) | La programmation de certaines fonctions doit être simplifiée. | Un maximum de fonctions seront déportées sur SQL Server (procédures stockées, triggers) et développées en Transact SQL. Cela permettra d'améliorer la rapidité car d'une part : - Cela permet de ne pas avoir recours au moteur jet d'Acces qui est moins performant que celui de SQL Server, - Cela permet de ne pas avoir recours à VBA qui n'offre pas les meilleurs performances en gestion de données, - Cela permet d'améliorer le traffic réseau en ne l'encombrant pas avec des requêtes volumineuses à répétition.

## Diagramme CU
CAS D'UTILISATION – APPLICATION GMAO
Demandeur
Intervenant
Planificateur
Paramétreur
Administrateur
Saisir une intervention
Saisir une fiche préventive
Saisir des paramètres
Gérer les droits utilisateur
Consulter la liste des interventions
CREATION
NOUVEAU PROFIL
Utilisation des filtres
Impression des interventions
Créer demande d'intervention
Remplir formulaire intervention
Gérer des pièces jointes
Créer une fiche préventive
Consulter planning préventif
Impression des préventifs
Créer de nouvelles entités
Désactiver entités obsolètes

## Diagramme des IHM
DIAGRAMME DES IHM DE L'APPLICATION GMAO
| IHM n°1 : Gestion des droits Formulaire : GD_frmAdmin Ruban : Ruban.xml |  | IHM n°2 : Gestion sessions Formulaire : GD_session Ruban : Ruban.xml |  | IHM n°3 : Gestion version Formulaire : GD_version Ruban : Ruban.xml
Administration
Démarrage application
Formulaire : frm_initialisation
Ruban : Ruban.xml
|  | Intervention | Paramétrage | Préventif
| IHM n°4 : Saisie Intervention Formulaire : DI_Principal Ruban : RubanInter.xml |  | IHM n°8-25 : Paramétrage Formulaire Saisie_param Ruban : Ruban.xml |  | IHM n°6 : fiche préventive Formulaire Liste_FP_Principal Ruban : RubanFP.xml
| IHM n°5 : Liste Intervention Formulaire : Liste_Intervention_Principal Ruban : Rubanfiltre.xml |  |  | IHM n°7 : Liste fiche préventive Formulaire : Liste_FP_Principal Ruban : RubanFiltreFP.xml

## Formulaire scénario
Titre du scénario global de test :
Application testée :
Nom du testeur :
Date des tests effectués :
Numéro du test :
Titre du sous-scénario de test :
Objet sous scénario de test :
Nom du jeu de données :
Emplacement du jeu de données :
Fonctionnalité à tester :
Sous-activités composant le scénario :
Valeurs particulières des paramètres :
Conditions particulières à observer :
Résultat obtenu :
Résultat attendu :
Explication différence éventuelle :
Message d'erreur affiché :
Référence copie d'écran jointe :
Anomalie constatée :
Amélioration suggérée :
Action à mener
Validation du test :

## Mappage
| Indicateurs qualité | Formulaire de scénario de test
1 | Capacité fonctionnelle | Fonctionnalité à tester
1 | Facilité d'utilisation | Amélioration suggérée
1 | Fiabilité | Message d'erreur affiché
1 | Performance | Anomalie constatée
1 | Maintenabilité | Action à mener
1 | Portabilité | Message d'erreur affiché
| Besoins utilisateur | Formulaire de scénario de test
1 | Ergonomie | Amélioration suggérée
0 | Reporting | NC
1 | Productivité | Explication différence éventuelle
1 | Partage d'informations | Conditions particulières à observer
1 | Paramétrage | Valeurs particulières des paramètres
1 | Vélocité | Anomalie constatée

## Liste des tests
N° Test | Nom du scénario global | Titre du sous scénario | Fonctionnalité à tester
Test n° A | Saisie intervention curative | Créer demande d'intervention | Création demande d'intervention
|  | Remplir formulaire d'intervention | Saisie section Demande
Saisie section Affectation
Saisie section Prise en compte
Saisie section Réalisation
Saisie section Activité
Clôturer une intervention
Déclôturer une intervention
Imprimer une intervention
|  | Gérer des pièces jointes | Ajouter une pièce jointe
Consulter une pièce jointe
Test n° B | Liste des interventions curatives | Utilisation des filtres | Afficher le filtre
Gérer les filtres par défaut
Gérer les tris par défaut
Enregistrer un filtre utilisateur
Ouvrir un filtre utilisateur
|  | Impression des interventions | Imprimer une liste d'intervention
Imprimer une intervention unitaire
Test n° C | Saisie des fiches préventives | Créer une fiche préventive | Création d'une fiche préventive
Configuration de la planification
Générer une intervention
Test n° D | Liste des fiches préventives | Consulter le planning préventif | Afficher le filtre
Gérer les filtres par défaut
Gérer les tris par défaut
Enregistrer un filtre utilisateur
Ouvrir un filtre utilisateur
|  | Impression des fiches préventives | Imprimer une fiche préventive
Imprimer une liste de fiche préventive
Test n° E | Planification conditionnelle | Planification conditionnelle | Vérifier la planification du préventif
Vérifier le préventif par compteur
Test n° F | Mise à jour automatique des versions | Fichier de Boot de gestion des versions | Vérifier le fonctionnement du Boot
Test n° G | Gestion des droits | Gestion des droits utilisateur | Vérifier l'accessibilité des menus
Vérifier l'accessibilité des boutons

## Trame A
Code du test | Date | Scénario de test | Fonctionnalité testée | Résultat obtenu | Validation du test
A - 1 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 2 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 3 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 4 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 5 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 6 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 7 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 8 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 9 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 10 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction demande de saisie d'intervention | Conforme | OK
A - 11 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction de saisie automatique de la date de début d'arrêt en cas de degré d'urgence "Machine arrêtée" | Conforme | OK
A - 12 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction de pré-sélection des services de l'intervention | Conforme | OK
A - 13 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction de pré-sélection des services de l'intervention | Conforme | OK
A - 14 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction de pré-sélection des services de l'intervention | Conforme | OK
A - 15 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction de pré-sélection des services de l'intervention | Conforme | OK
A - 16 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier la fonction de pré-sélection des services de l'intervention | Conforme | OK
A - 17 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de l'impression des demandes d'intervention | Conforme | OK
A - 18 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le contrôle de saisie du champ service de la section service du formulaire Intervention | Conforme | OK
A - 19 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le contrôle de saisie du champ Intervenant de la section Prise en compte du formulaire Intervention | Conforme | OK
A - 20 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le contrôle des dates de la section réalisation du formulaire Intervention | Conforme | OK
A - 21 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le contrôle des dates de la section réalisation du formulaire Intervention | Conforme | OK
A - 22 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le contrôle de saisie des intervenants de la section Action du formulaire | Conforme | OK
A - 23 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le contrôle de saisie des temps passés de la section Activité | Non Conforme | Non validé
A - 24 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la clôture de l'intervention | Conforme | OK
A - 25 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la clôture de l'intervention | Conforme | OK
A - 26 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la déclôture de l'intervention | Non Conforme | Non validé
A - 27 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de l'insertion de pièce jointe | Conforme | OK
A - 28 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la consultation de pièce jointe | Conforme | OK
A - 29 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la saisie de service dans la section Détail de la liste des interventions | Conforme | OK
A - 30 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la saisie de degré d'urgence dans la section Détail de la liste des interventions | Conforme | OK
A - 31 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la saisie du détail de l'état dans la section Détail de la liste des interventions | Conforme | OK
A - 32 | 2013-08-30 | Test de saisies des interventions curatives | Vérifier le bon fonctionnement de la saisie dans la section Détail de la liste des interventions | Conforme | OK

## Trame B
Code du test | Scénario de test | Fonctionnalité testée | Résultat obtenu | Validation du test
B - 1 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 2 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 3 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 4 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 5 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 6 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 7 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 8 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 9 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 10 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 11 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 12 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 13 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 14 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 15 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 16 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 17 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Non Conforme | Non validé
B - 18 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 19 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 20 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 21 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 22 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 23 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 24 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 25 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 26 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Non Conforme | Non validé
B - 27 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Non Conforme | Non validé
B - 28 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 29 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 30 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 31 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 32 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 33 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 34 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 35 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 36 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Non Conforme | Non validé
B - 37 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 38 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 39 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 40 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 41 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK
B - 42 | Test de consultation des interventions | Vérifier la fonction Liste des interventions | Conforme | OK

## Résultats test
N° de trame | Libellé | Date | Nombre scénario | Nombre test validé | Nombre test refusé | % de rejet
Trame n° A | Saisie des interventions curatives | 2013-08-30 | 32 | 30 | 2 | 6.25%
Trame n° B | Consultation liste interventions curatives | 2013-09-02 | 42 | 38 | 4 | 9.524%
Trame n° C | Saisie des fiches préventives | 2013-09-05 | 32 | 30 | 2 | 6.25%
Trame n° D | Planning du préventif | 2013-09-07 | 42 | 40 | 2 | 4.762%
Trame n° E | Planification conditionnelle | 2013-09-12 | 40 | 37 | 3 | 7.5%
Trame n° F | Gestion des mises à jour | 2013-09-12 | 1 | 1 | 0 | 0%
Trame n° G | Gestion des droits | 2013-09-14 | 16 | 16 | 0 | 0%
Rejet α de 1ière espèce
Trame n° A - α | Correction des anomalies | 2013-09-12 | 6 | 4 | 2 | 33.33%
Trame n° B - α | Correction des anomalies | 2013-09-04 | 4 | 3 | 1 | 25%
Trame n° C - α | Correction des anomalies | 2013-09-10 | 4 | 4 | 0 | 0%
Trame n° D - α | Correction des anomalies | 2013-09-12 | 4 | 3 | 1 | 25%
Trame n° E - α | Correction des anomalies | 2013-09-16 | 4 | 4 | 0 | 0%
Rejet β de 2ième espèce
Trame n° A - β | Correction des anomalies | 2013-09-13 | 2 | 1 | 1 | 50%
Trame n° B - β | Correction des anomalies | 2013-09-13 | 4 | 4 | 0 | 0%
Trame n° D - β | Correction des anomalies | 2013-09-16 | 4 | 4 | 0 | 0%
Rejet Ω de 3ième espèce
Trame n° A - Ω | Correction des anomalies | 2013-09-16 | 2 | 2 | 0 | 0%
|  | Total : | 239 | 221 | 18 | 7.531%

## Synthese correctifs
Correctif - Trame de test n° A - α
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
A - 24 | Vérifier le contrôle de saisie des temps passés de la section Activité | La saisie des temps passés est validée même lorsque l'utilisateur saisit une valeur vide ou une valeur nulle | Le contrôle des saisies ne vérifie que la valeur 0 et non la valeur nulle | Intégrer une condition supplémentaire dans la requête vérifiant les lignes erronées potentielles | 0.1 | OK
A - 26 | Vérifier le bon fonctionnement de la déclôture de l'intervention | La liste déroulante du planificateur peut se sélectionner, ce qui induit l'utilisateur en erreur car ce champ n'est pas modifiable | Le contrôle n'a pas été verrouillé | Verrouiller le champ du formulaire | 0.05 | OK
Correctif - Trame de test n° A - β
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
A - 24 | Vérifier le contrôle de saisie des temps passés de la section Activité | La liste des intervenants n'est pas actualisée après le rajout d'une action post-validation | La fonctionnalité a dû être rajoutée | Rajouter un bouton Actualiser dans la section Activité du formulaire Intervention | 0.5 | NON
A - 24 bis | Vérifier le contrôle de saisie des temps passés de la section Activité | Il est possible de valider la section Realisation sans avoir saisi d'action | La fonctionnalité a dû être rajoutée | Rajouter un contrôle vérifiant qu'au moins une action a été enregistrée lors de la validation de la section Realisation | 0.5 | OK
A - 24 tiers | Vérifier le contrôle de saisie des temps passés de la section Activité | Il n'est pas possible de modifier la section Demande du formulaire Intervention | La fonctionnalité a dû être rajoutée | Rajouter un contrôle autorisant l'accès aux données de la section Demande selon l'appartenance groupe de l'utilisateur | 0.5 | OK
Correctif - Trame de test n° A - Ω
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
A - 24 | Vérifier le contrôle de saisie des temps passés de la section Activité | La liste des intervenants n'est pas actualisée après la suppression d'une action | Le cas n'avait pas été anticipé | Rajouter une mise à jour de la liste des intervenants de la section Activité après suppression d'une action | 0.5 | OK

## Synthese correctifs (2)
Correctif - Trame de test n° B - α
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
B - 17 | Utiliser les critères Type de maintenance du filtre de la liste des interventions | Les cases sont par défaut grisées ce qui induit l'utilisateur en erreur concernant la valeur des paramètres | Pas d'erreur constatée | Les cases Type de maintenance du filtre doivent être cochées par défaut | 0.05 | Non validé
B - 26 | Imprimer la liste filtrée des interventions | Le cache du filtre ne se réinitialise pas | Après une réinitialisation du filtre, le cache garde en mémoire le filtre précédent. L’impression lancée imprime donc la sélection filtrée précédente. | Forcer la réinitialisation du cache de filtre après une réinitialisation du filtre. | 0.5 | Validé
B - 27 | Imprimer l'intervention sélectionnée dans la liste | Il n'y a aucun bouton d'impression qui apparaît | Le ruban standard par défaut des impressions n’est pas affiché car le ruban est personnalisé (scratch à True) | Lancer une impression directe ou réaliser un ruban personnalisé pour l’impression | 0.4 | Validé
B - 36 | Déterminer les critères de tri de l'intervention | Les boutons fléchés ne sont pas clairs et induisent l’utilisateur en erreur qui ne comprend pas qu’il faut cliquer sur les zones de liste |  | Modifier l’ergonomie du formulaire | 0.05 | Validé
Correctif - Trame de test n° B - β
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du troisième test
B - 17 | Utiliser les critères Type de maintenance du filtre de la liste des interventions | Le type de maintenance apparaît systématiquement dans les critères de filtre | Les cases cochées par défaut sont considérés comme des choix de critère de filtre | Rajouter une condition pour que le type de maintenance devienne critère de filtre uniquement lorsque la case est décochée | 0.25 | Validé

## Synthese correctifs (3)
Correctif - Trame de test n° C - α
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
C - 1 | Saisir une fiche préventive de type récurrente | Le contrôle n'est pas assez rigoureux pour la valeur de basculement | La valeur de basculement peut être supérieure à la valeur de fréquence ce qui donnerait une valeur aberrante | Rajouter un contrôle interdisant de saisir une valeur de basculement supérieure à la valeur de fréquence | 0.1 | OK
C - 1 | Saisir une fiche préventive de type récurrente | En cas de changement de type de maintenance, la valeur de fréquence reste affichée à l'écran | La valeur de fréquence ne peut pas être effacée suite à une évènement MAJ de type liste déroulante | Améliorer la grille d'affichage adaptée à chaque type de maintenance | 0.1 | OK
C - 1 | Saisir une fiche préventive de type récurrente | Il est possible de saisir des valeurs négatives dans les champs Fréquence et Basculement | Aucun contrôle n'a été instauré pour anticiper les valeurs négatives sur ces champs | Rajouter un contrôle empêchant la saisie de valeurs négatives pour les champs Fréquence et Basculement | 0.1 | OK
C-30 | Vérifier le basculement du préventif | Le résultat est conforme mais par précaution la formule de calcul du basculement doit être revalidée | Aucune mais il faut être certain de la façon dont on a calculé le basculement | Revalider la formule de calcul du basculement avec les Key Users afin d'éviter tout malentendu | 0.5 | OK

## Synthese correctifs (4)
Correctif - Trame de test n° D - α
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
D - 16 | Vérifier les critères d'activité de la fiche préventive | Les cases sont par défaut grisées ce qui induit l'utilisateur en erreur concernant la valeur des paramètres | Pas d'erreur constatée | Les cases Etat d'activité du filtre doivent être cochées par défaut | 0.25 | NON
D - 22 | Vérifier le bon fonctionnement du filtre Date de fin d'intervalle de la date prévisionnelle d'intervention | Le calendrier d'aide à la saisie du champ est masqué par la section concomittante |  | Refaire la mise en page de la section Date prévisionnelle du filtre des fiches préventives | 0.1 | OK
Correctif - Trame de test n° D - β
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
D - 16 | Vérifier les critères d'activité de la fiche préventive | Le filtre ne fonctionne pas lorsque les cases Active et Inactive sont décochées | Erreur dans le choix de l'opérateur de condition dans la requête du filtre sur critère d'activité de la fiche préventive | Corriger l'opérateur dans la requête de filtre | 0.05 | OK
D - 50 | Vérifier l'impression unitaire des fiches préventives | Le service qualité exige le détail des maintenances préventives exécutées sur chaque équipement | La fonctionnalité n'avait pas été prévue | Créer une rapport d'impression pour le détail des fiches préventives | 0.75 | OK
D - 51 | Vérifier l'impression de la liste des fiches préventives | Le service qualité exige une liste des prévisions de maintenances préventives exécutées sur chaque équipement | La fonctionnalité n'avait pas été prévue | Créer une rapport d'impression pour la liste des fiches préventives | 0.75 | OK

## Synthese correctifs (5)
Correctif - Trame de test n° E - α
Code du test | Sous-scénario | Motif de rejet | Explication de l'erreur | Action à mener | Temps de charge estimé en jours | Validation du second test
E - 14 | Vérifier la saisie d'une valeur de compteur dans la section action du formulaire | Il est possible de créer une deuxième demande d'intervention même si la précédente n'est pas clôturée | Cette règle de gestion n'avait pas été spécifiée | Rajouter une fonction de contrôle pour vérifier si une intervention est en cours pour la fiche préventive | 0.5 | OK
E - 36 | Vérifier la saisie d'une valeur de compteur dans la section action du formulaire | Il est possible de saisir une valeur de début d'intervention égale à la valeur de fin d'intervention | Le temps d'intervention peut être égal à 0 | Rajouter un contrôle empêchant de pouvoir saisir la même valeur de début et fin d'intervention | 0.25 | OK
E - 36 | Vérifier la saisie d'une valeur de compteur dans la section action du formulaire | Il est possible de saisir une valeur de début d'intervention égale à la valeur de fin d'intervention | Le temps d'intervention peut être égal à 0 | Rajouter un contrôle empêchant de pouvoir saisir la même valeur de début et fin d'intervention | 0.25 | OK
E - 40 | Vérifier la saisie d'une valeur de compteur dans la section action du formulaire | Il n'est pas posible de corriger la valeur du relevé de compteur en cas d'erreur de l'opérateur | Cette règle de gestion n'avait pas été spécifiée | Rajouter un écran de consutlation des relevés de compteur où il sera possible de corriger les valeurs saisies | 0.5 | OK