## Scenarios (hidden)
ESTIMATION DES COUTS DES 5 SCENARIOS PROPOSES PAR SAS SUR LES 3 PROCHAINES ANNEES
| 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | Total sur 3 ans
| Droits d'entrée | Redevance licence annuelle | Coût des prestations | Redevance licence annuelle | Coût des prestations | Redevance licence annuelle | Coût des prestations | Droits d'entrée | Redevance licence annuelle | Coût des prestations
Scénario n° 0
Description : - Pas de migration (maintien en version 9.3), - Pas d'installation de logiciel complémentaire, - Application de 14 préconisations SAS prioritaires, - Intégration progressive de 12 préconisations SAS évolutives, Remarque : - Ce scénario n'apporte aucune solution au problème des tableaux de bord et à celui des verrous (accès concurrentiel), | 0 | 13433 | 15600 | 13433 | 7650 | 13433 | 7650 | 0 | 40299 | 30900
Scénario n° 1
Description : - Pas de migration (maintien en version 9.3), - Installation de SAS Visual Analytics en environnement 9.4, - Application de 14 préconisations SAS prioritaires, - Intégration progressive de 12 préconisations SAS évolutives, Remarque : - Visual Analytics est optimisé pour fonctionner avec une plateforme SAS en version 9.4 (notamment pour les add-in), | 45900 | 26933 | 22380 | 26933 | 7650 | 26933 | 7650 | 45900 | 80799 | 37680
Scénario n° 2
Description : - Migration vers la version 9.4, - Installation de SAS Visual Analytics sur le même serveur, - Application de 14 préconisations SAS prioritaires, - Intégration progressive de 12 préconisations SAS évolutives, Remarque : - Certaines préconisations seront plus faciles à appliquer par le biais d'une migration, | 45900 | 26933 | 27780 | 26933 | 7305 | 26933 | 7305 | 45900 | 80799 | 42390
Scénario n° 3
Description : - Migration vers la version 9.4, - Installation SAS Visual Analytic sur environnement 9.4 séparé, - Application de 14 préconisations SAS prioritaires, - Intégration progressive de 12 préconisations SAS évolutives, Remarque : - L'installation sur deux machines virtuelles séparées permet de mieux fiabiliser le fonctionnement de SAS Visual Analytics, | 45900 | 26933 | 28980 | 26933 | 7305 | 26933 | 7305 | 45900 | 80799 | 43590
Scénario n° 4
Description : - Migration vers la version 9.4, - Installation de SAS Visual Analytics sur un environnement 9.4 séparé sur un mode distribué (distribution Linux), - Application de 14 préconisations SAS prioritaires, - Intégration progressive de 12 préconisations SAS évolutives, Remarque : - Le mode distribué permet de faciliter la montée en mémoire de très gros volume de données (supérieur à 100 Go), | 45900 | 26933 | 34980 | 26933 | 7305 | 26933 | 7305 | 45900 | 80799 | 49590

## Réalisation des pré-requis (hidden)
| Priorité (Forte/ Faible) | Estimation temps de charge (en jours / h) | En charge des travaux (SAS / Prestataires) | Scénario n° -1 | Scénario n°0 | Scénario n°1 | Scénario n° 2 | Scénario n° 3
ADMINISTRATION
Gestion des droits
- Utilisation des ACT pour la sécurisation des métadonnées : Pas d’utilisation des ACT pour la sécurisation des métadonnées, | Forte | 1 | Prestataire externe | X | X
- Automatisation avec AD : Pas d’alimentation automatisée des métadonnées à partir de l’annuaire Active Directory, | Faible | 1 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Recours à la Metadata Bound Libraries (nouveauté de la version 9.3) pour une meilleure gestion des droits NTFS parfois perturbés par les mises à jour Windows, | Forte | 3 | Prestataire externe | X | X
Maintenance
- Purge de sessions : Sessions SAS Work orphelines non purgées et nettoyées, | Forte | 1 | Prestataire externe | X | X
- Application de HotFixes : Une liste très importante de Hotfixes n’a pas été appliquée sur le serveur (117 Hotfixes en attente de déploiement), | Forte | 1 | Prestataire externe | X | X
ARCHITECTURE
Anomalies d’installation
- Mise en place du « SAS Data Step Batch Server » (ce dernier n’a pas été installé lors de la dernière migration), | Forte | 1 | Prestataire externe | X | X
- Déplacement de la bibliothèque Work : La bibliothèque des fichiers temporaires n’est pas isolée sur son propre volume, | Forte | 1 | Prestataire externe | X | X
Architecture logique
- Dissociation des contextes : texte d’exécution des batches et contexte métier des utilisateurs non dissociés, | Faible | 3 | Prestataire externe | X | X
Architecture physique
- Rapatriement des formats sur le même serveur : Formats stockés sur un serveur distinct du serveur SAS ce qui oblige de maintenir des mappages de lecteur réseau fragiles, | Forte | 1 | Prestataire externe | X | X
- Suppression des recours aux mappages de lecteur réseau : Bibliothèques de données stockées sur un serveur distinct du serveur SAS ce qui oblige de maintenir des mappages de lecteur réseau qui se corrompent facilement, | Forte | 0.5 | Prestataire externe | X | X
FLUX ETL
Accès aux données source
- Nettoyage de code (chemin d’accès saisis en dur dans certaines portions de code), | Forte | 2 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Travail sur fichier "Autoexe" : Recours insuffisant à la centralisation des chemins d’accès physiques dans le fichier « autoexec », | Forte | 1 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Passage au "SQL Pass Through" : pas d’utilisation du « SQL Pass Through » pour l’accès aux données sources, | Faible | 3 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
Architecture des flux
- Problème de verrou : Mise en place d'un système d'étanchéisation des espaces Batch et Utilisateur afin de permettre l'accès direct des utilisateurs aux datamarts manipulés par les flux ETL de production, | Forte | 5 | Prestataire externe | X
- Mode Delta : Passage des flux ETL du mode « Create/ Delete » vers le mode « Update » afin de ne manipuler que les données dernièrement mis à jour (ne comprend que le périmètre SAS - 30 jours de travaux sur les bases applicatives sources sont nécessaires en amont), | Faible | 7 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Réduction de la complexité des flux ETL afin de supprimer la redondance inutile des étapes des flux ETL (étape ODS et DWH inutile dans presque 80% des cas d’utilisation), | Forte | 3 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
Code SAS
- Modification de paramétrage des macro-variables (présence de macro-variables en dur dans le code SAS), | Faible | 1.5 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Refonte du flux DTM_PRO_TBO_PVA (références et paramètres saisis en dur dans le code utilisateur), | Forte | 5 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Passage des références dans le fichier AutoExec (présence d’instruction Libname inscrit en toute lettre au lieu d’une configuration par le fichier centralisateur « autoexec »), | Faible | 2 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
Conventions de nommage
- Correction des mauvais nommages ne respectant pas la convention initiale pour les jobs, | Faible | 0.5 | Prestataire externe | X | X
- Correction des mauvais nommages ne respectant pas la convention initiale pour les bibliothèques, | Faible | 0.5 | Prestataire externe | X | X
Performances déficientes
- Compresssion : Option de compression non utilisée sur les tables SAS, | Faible | 1 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Index : Index SAS insuffisamment utilisés sur les tables SAS, | Faible | 2 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
- Contraintes : Pas d’utilisation des contraintes d’intégrité (clés primaires, clés étrangères), | Faible | 1 | Prestataire externe | X | X | X | X | X
AUTRES
Autres mauvaises pratiques
- Compte accès serveur : Changement du compte pour se connecter aux sessions du serveur SAS afin de ne plus utiliser de compte de service, | Forte | 0.5 | Prestataire externe | X | X
- Mode ordonnacement : Remplacement du mode d'ordonnancement programmé initialement sous SQL Server par des fonctionnalités SAS natives d’ordonnancement, | Faible | 3 | Prestataire externe | X | X
14
12

## Migration (hidden)
| Priorité (Forte/ Faible) | Estimation temps de charge (en jours / h) | En charge des travaux (SAS / Prestataires) | Scénario n°1 | Scénario n° 2 | Scénario n° 3
VISUAL ANALYTICS
INSTALLATION
Installation de la plateforme VA | Forte | 1 | SAS | X | X | X
Configuration de la plateforme VA | Forte | 1 | SAS | X | X | X
ADMINISTRATION
Assistance à l'administration de la plateforme VA | Forte | 0.5 | SAS |  |  | X
Création des droits et profils utilisateur pour VA | Forte | 0.5 | SAS |  |  | X
RAPPORTS REPORTING
Formation sur la prise en main de l'outil de création de rapports | Forte | 0.5 | SAS | X | X | X
Création de 3 rapports de production Cellules | Forte | 2 | SAS | X | X | X
Création de 7 rapports de production Wafers | Forte | 3 | Prestataire | X | X | X
Assistance à la mise en œuvre des rapports | Forte | 0.5 | SAS | X | X | X
FOUILLE DE DONNEES
Formation sur la prise en main de l'outil d'exploration de données | Forte | 0.5 | SAS | X | X | X
Assistance à la conduite du changement pour progressivement passer d'une utilisation systématique de l'add-in vers le recours à Visual Analytics | Forte | 0.5 | SAS | X | X | X
MIGRATION SAS VERS LA VERSION 9.4
INSTALLATION
Installation du nouvel environnement SAS 9.4 | Forte | 2 | SAS |  | X | X
Configuration du nouvel environnement SAS 9.4 | Forte | 2 | SAS |  | X | X
ADMINISTRATION
Création des droits et profil dans l'environnement 9.4 | Forte | 0.5 | SAS |  | X | X
Formation aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme 9.4 | Forte | 0.5 | SAS |  | X | X
IMPLEMENTATION
Migration des objets de l'environnement SAS 9.3 vers 9.4 | Forte | 2 | SAS |  | X | X
Passage des classeurs Excel avec contenu SAS utilisateur du serveur 9.3 vers le serveur 9.4 | Forte | 1 | SAS |  | X | X
MISE EN PLACE DES PRE-REQUIS
ADMINISTRATION
Gestion des droits
- Utilisation des ACT pour la sécurisation des métadonnées, | Forte | 0.5 | SAS | X | X | X
- Recours à la Metadata Bound Libraries (nouveauté de la version 9.3) pour une meilleure gestion des droits NTFS parfois perturbés par les mises à jour Windows, | Forte | 1 | SAS | X | X | X
ARCHITECTURE
Architecture logique
- Dissociation des contextes d’exécution des batches et contexte métier des utilisateurs, | Faible | 3 | Prestataire | X | X | X
Architecture physique
- Rapatriement des formats sur le même serveur, | Forte | 0.15 | SAS | X | X | X
- Suppression des recours aux mappages de lecteur réseau, | Forte | 0.15 | SAS | X | X | X
FLUX ETL
Conventions de nommage
- Correction des mauvais nommages ne respectant pas la convention initiale pour les jobs, | Forte | 0.1 | SAS | X | X | X
- Correction des mauvais nommages ne respectant pas la convention initiale pour les bibliothèques, | Forte | 0.1 | SAS | X | X | X
AUTRES
Autres mauvaises pratiques
- Changement du compte pour se connecter aux sessions du serveur SAS afin de ne plus utiliser de compte de service, | Forte | 0.15 | SAS | X | X | X
- Remplacement du mode d'ordonnancement programmé initialement sous SQL Server par des fonctionnalités SAS natives d’ordonnancement, | Faible | 2.85 | Prestataire | X | X | X

## Synthese (hidden)
SAS | Forte | Faible | Forte | Faible | Forte | Faible | Total |  | Priorité
[9 empty] | Forte | Faible | Total
Scénario n° 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scénario n° 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780 | 0 | 9780 | Scénario n° 0 | 15600 | 15300 | 30900
Scénario n° 2 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 19380 | 0 | 19380 | Scénario n° 1 | 22380 | 15300 | 37680
Scénario n° 3 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 20580 | 0 | 20580 | Scénario n° 2 | 27780 | 14610 | 42390
Scénario n° 4 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 26580 | 0 | 26580 | Scénario n° 3 | 28980 | 14610 | 43590
[8 empty] | Scénario n° 4 | 34980 | 14610 | 49590
Prestataire | Forte | Faible | Forte | Faible | Forte | Faible | Total
Scénario n° 0 | 26 | 25.5 | 0 | 0 | 15600 | 15300 | 30900
Scénario n° 1 | 21 | 25.5 | 0 | 0 | 12600 | 15300 | 27900
Scénario n° 2 | 11 | 18.5 | 3 | 5.85 | 8400 | 14610 | 23010
Scénario n° 3 | 11 | 18.5 | 3 | 5.85 | 8400 | 14610 | 23010
Scénario n° 4 | 11 | 18.5 | 3 | 5.85 | 8400 | 14610 | 23010

## Liste des opérations
Opération |  | Description | En charge | Estimation en j/h
0 | Rédaction des spécifications pour migration | ● Rédaction des spécifications pour migration des tableaux de bord vers VA ● Rédaction des spécifications des travaux de mise en œuvre pré-requis SAS ● Rédaction des spécifications pour la mise en œuvre du delta ● Rédaction des spécifications pour la migration vers plateforme 9.4 ● Rédaction des spécifications pour migration fouille de données vers VA | PhotoWatt | 5
1 | Travail amont pour implémentation delta | ● Intégration de champs horodatés sur toutes les données sources ● Insertion de champs de type Timestamp sur les tables SQL Server source ● Mise au format tables de faits / dimension ● Modification des vues applicatives en vue de leur historisation ● Prise en compte des dimensions à variation lente | PhotoWatt | 20
2 | Formation VA pour équipe IT | ● Formation administration et fonctionnalités avancées de Visual Analytics | SAS | 2
3 | Installation Visual Analytics | ● Installation de SAS Visual Analytics sur serveur de développement ● Installation de SAS Visual Analytics sur serveur de production | SAS | 1
4 | Configuration environnement VA | ● Paramétrage des options et définition des droits utilisateur | SAS | 1
5 | Test VA avec utilisateurs pilote | ● Préparation de la table Logs Hennecke ● Montée en mémoire dans VA de la table des logs Hennecke ● Formation de 2 utilisateurs pilote (Equipe Process Wafers) ● Remontée potentielle de dysfonctionnements ● Correction des anomalies | PhotoWatt | 5
6 | Travail sur pré-requis sur flux ETL | ● Passage des flux ETL de production en mode delta ● Réduction de la complexité des flux (suppression de l'étape ODS) | Datametric | 10
7 | Travail sur pré-requis sur code SAS | ● Nettoyage de code (suppression références saisies en dur) ● Centralisation des chemins d'accès dans le fichier Autoexe ● Utilisation du SQL Pass Through pour accéder aux données source ● Modification du paramétrage des macro variables | Datametric | 3
8 | Installation plateforme 9.4 | ● Installation de la plateforme 9.4 sur serveur de développement ● Installation de la plateforme 9.4 sur serveur de production | SAS | 3
9 | Configuration environnement 9.4 | ● Paramétrage de la plateforme SAS 9.4 ● Configuration des systèmes de logs | SAS | 1
10 | Correction mauvaises pratiques initiées en 9.3 | ● Dissocation compte de service SAS et compte session serveur ● Déplacement de la bibliothèque Work sur un volume distinct ● Mise en place du SAS Data Batch Server | SAS | 1
11 | Mise en place préconisation administration | ● Création d'ACT pour sécurisation des métadonnées ● Création de Metadata Bound Libraries pour sécuriser gestion droits NTFS | Datametric | 2
12 | Mise en place préconisation d'architecture | ● Rapatriement des formats SAS sur le même serveur que la plateforme ● Correction des mauvaises conventions de nommage ● Dissociation des contextes d'exécution Batch et utilisateurs métier ● Mise en place d'un système d'étanchéisation des deux contextes | SAS | 4
13 | Passage bibliothèque ODBC en mode SAS Base | ● Passage des bibliothèques ODBC au format SAS Base | Datametric | 3
14 | Assistance à administration plateforme 9.4 | ● Création des profils et droits utilisateur | SAS | 1
15 | Tests sur plateforme 9.4 | ● Migration d'un flux ETL DIS sur environnement de développement ● Tests du bon fonctionnement et des accès add-in ● Tests ordonnancement et montée en mémoire dans Visual Analytics ● Corrections des potentielles anomalies | PhotoWatt | 5
16 | Migration objets existants vers plateforme 9.4 | ● Migration des bibliothèques existantes ● Migration des tables existantes ● Migration des flux ETL Data Integration Studio ● Migration des projets SAS Entreprise Guide ● Migration des applications stockées | SAS | 3
17 | Mise en place optimisation performance | ● Activer les options de compression non utilisées sur les tables SAS ● Rajouter des index sur les colonnes sollicitées par des recherches ● Rajouter des contraintes d'intégrité (clés primaires et étrangères) | Datametric | 3
18 | Mise en production de la plateforme 9.4 | ● Passage officiel de l'environnement 9.3 vers l'environnement 9.4 ● Correction des anomalies remontées | SAS | 1
19 | Migration des fichiers Excel utilisateur | ● Reconfiguration des connecteurs add-in des classeurs Excel utilisateur | PhotoWatt | 1
20 | Conception 3 tableaux de bord VA Cellules | ● Conception de rapports VA sur le modèle des reporting Cellules | SAS | 2
21 | Mise en production des 3 rapports VA | ● Ordonnancement des flux ETL des tables source ● Configuration de l'actualisation des rapports VA ● Mise à disposition des utilisateurs | SAS | 1
22 | Assistance à la conduite du changement | ● Accompagner les utilisateurs pour les faire utiliser VA au lieu de l'add-in | SAS | 1
23 | Refonte du reporting rapport production Wafer | ● Revoir l'architecture du tableau de bord avec le responsable UAP Wafers | PhotoWatt | 2
24 | Conception de 7 tableaux de bord VA Wafer | ● Conception de rapports VA sur le modèle des reporting Wafers | Soladis | 4
25 | Mise en production des 7 rapports VA | ● Ordonnancement des flux ETL des tables source ● Configuration de l'actualisation des rapports VA ● Mise à disposition des utilisateurs | Soladis | 1
26 | Formation VA Fouille de données | ● Formation des utilisateurs Process à la fouille de données avec VA ● Présentation des plus values de l'outil dans des mises en pratique métier | Soladis | 2
27 | Mise en production VA pour Process | ● Montée en mémoire dans VA des datamarts Process ● Configuration de l'ordonnancement et de l'actualisation des données ● Mise à disposition de l'outil à l'ensemble des utilisateurs ● Assistance aux utilisateurs pour accompagner le changement | Soladis | 2
28 | Conception de rapports VA pour GMAO | ● Conception de 10 rapports VA à partir des reporting GMAO existant | PhotoWatt | 5
29 | Migration des cubes GMAO de OLAP vers VA | ● Ordonnancement et actualisation des rapports ● Mise à disposition des utilisateurs | PhotoWatt | 1
30 | Modification du système d'ordonnancement | ● Mise en place du gestionnaire d'ordonnancement de la SMC ● Migration progressive de l'ordonnancement des flux DIS vers ce système | Datametric | 4
|  |  | Photowatt | 39
|  |  | Datametric | 25
|  |  | SAS | 22
|  |  | Soladis | 9
95

## Liste des dates operations
Opération |  | Description | En charge | Est. en j/h | Date début | Date fin
0 | Travail amont pour implémentation delta | ● Intégration de champs horodatés sur toutes les données sources ● Insertion de champs de type Timestamp sur les tables SQL Server source ● Mise au format tables de faits / dimension ● Modification des vues applicatives en vue de leur historisation ● Prise en compte des dimensions à variation lente | PhotoWatt | 20 | 2015-08-10 | 2015-09-11
1 | Rédaction des spécifications pour migration | ● Rédaction des spécifications pour migration des tableaux de bord vers VA ● Rédaction des spécifications des travaux de mise en œuvre pré-requis SAS ● Rédaction des spécifications pour la mise en œuvre du delta ● Rédaction des spécifications pour la migration vers plateforme 9.4 ● Rédaction des spécifications pour migration fouille de données vers VA | PhotoWatt | 5 | 2015-09-01 | 2015-09-07
2 | Travail sur pré-requis sur flux ETL | ● Passage des flux ETL de production en mode delta ● Réduction de la complexité des flux (suppression de l'étape ODS) | Datametric | 10 | 2015-09-17 | 2015-09-30
3 | Formation VA pour équipe IT | ● Formation administration et fonctionnalités avancées de Visual Analytics | SAS | 3 | 2015-10-05 | 2015-10-07
4 | Installation Visual Analytics | ● Installation de SAS Visual Analytics sur serveur de développement ● Installation de SAS Visual Analytics sur serveur de production | SAS | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-08
5 | Configuration environnement VA | ● Paramétrage des options et définition des droits utilisateur | SAS | 1 | 2015-10-09 | 2015-10-09
6 | Test VA avec utilisateurs pilote | ● Préparation de la table Logs Hennecke ● Montée en mémoire dans VA de la table des logs Hennecke ● Formation de 2 utilisateurs pilote (Equipe Process Wafers) ● Remontée potentielle de dysfonctionnements ● Correction des anomalies | PhotoWatt | 5 | 2015-10-12 | 2015-10-16
7 | Conception 3 tableaux de bord VA Cellules | ● Conception de rapports VA sur le modèle des reporting Cellules | SAS | 2 | 2015-10-19 | 2015-10-20
8 | Mise en production des 3 rapports VA | ● Ordonnancement des flux ETL des tables source ● Configuration de l'actualisation des rapports VA ● Mise à disposition des utilisateurs | SAS | 1 | 2015-10-21 | 2015-10-21
9 | Assistance à la conduite du changement | ● Accompagner les utilisateurs pour les faire utiliser VA au lieu de l'add-in | SAS | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-22
10 | Refonte du reporting rapport production Wafer | ● Revoir l'architecture du tableau de bord avec le responsable UAP Wafers ● Rédaction spécifications reporting rapport production Wafers | PhotoWatt | 2 | 2015-11-02 | 2015-11-03
11 | Conception de 7 tableaux de bord VA Wafer | ● Conception de rapports VA sur le modèle des reporting Wafers | Soladis | 4 | 2015-11-09 | 2015-11-12
12 | Mise en production des 7 rapports VA | ● Ordonnancement des flux ETL des tables source ● Configuration de l'actualisation des rapports VA ● Mise à disposition des utilisateurs | Soladis | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-13
13 | Atelier assistance utilisateur | ● Assistance aux utilisateurs sur l'usage quotidien de VA ● Organisation d'atelier de mise en pratique d'exploration Process | PhotoWatt | 5 | 2015-11-16 | 2015-11-20
14 | Travail sur pré-requis sur code SAS | ● Nettoyage de code (suppression références saisies en dur) ● Centralisation des chemins d'accès dans le fichier Autoexe ● Utilisation du SQL Pass Through pour accéder aux données source ● Modification du paramétrage des macro variables | Datametric | 3 | 2015-11-23 | 2015-11-25
15 | Mise en place préconisation administration | ● Création d'ACT pour sécurisation des métadonnées ● Création de Metadata Bound Libraries pour sécuriser gestion droits NTFS | Datametric | 2 | 2015-11-26 | 2015-11-27
16 | Formation VA Fouille de données | ● Formation des utilisateurs Process à la fouille de données avec VA ● Présentation des plus values de l'outil dans des mises en pratique métier | Soladis | 2 | 2015-12-01 | 2015-12-02
17 | Mise en production VA pour Process | ● Montée en mémoire dans VA des datamarts Process ● Configuration de l'ordonnancement et de l'actualisation des données ● Mise à disposition de l'outil à l'ensemble des utilisateurs ● Assistance aux utilisateurs pour accompagner le changement | Soladis | 2 | 2015-12-03 | 2015-12-04
18 | Conception de rapports VA pour GMAO | ● Conception de 10 rapports VA à partir des reporting GMAO existant | PhotoWatt | 5 | 2015-12-07 | 2015-12-11
19 | Migration des cubes GMAO de OLAP vers VA | ● Ordonnancement et actualisation des rapports ● Mise à disposition des utilisateurs | PhotoWatt | 1 | 2015-12-14 | 2015-12-14
20 | Passage bibliothèque ODBC en mode SAS Base | ● Passage des bibliothèques ODBC au format SAS Base | Datametric | 3 | 2016-01-07 | 2016-01-11
21 | Mise en place optimisation performance | ● Activer les options de compression non utilisées sur les tables SAS ● Rajouter des index sur les colonnes sollicitées par des recherches ● Rajouter des contraintes d'intégrité (clés primaires et étrangères) | Datametric | 3 | 2016-01-14 | 2016-01-18
22 | Modification du système d'ordonnancement | ● Mise en place du gestionnaire d'ordonnancement de la SMC ● Migration progressive de l'ordonnancement des flux DIS vers ce système | Datametric | 4 | 2016-01-21 | 2016-01-27
23 | Installation plateforme 9.4 | ● Installation de la plateforme 9.4 sur serveur de développement ● Installation de la plateforme 9.4 sur serveur de production | SAS | 3 | 2016-02-02 | 2016-02-04
24 | Configuration environnement 9.4 | ● Paramétrage de la plateforme SAS 9.4 ● Configuration des systèmes de logs | SAS | 1 | 2016-02-05 | 2016-02-05
25 | Correction mauvaises pratiques initiées en 9.3 | ● Dissocation compte de service SAS et compte session serveur ● Déplacement de la bibliothèque Work sur un volume distinct ● Mise en place du SAS Data Batch Server | SAS | 1 | 2016-02-08 | 2016-02-08
26 | Mise en place préconisation d'architecture | ● Rapatriement des formats SAS sur le même serveur que la plateforme ● Correction des mauvaises conventions de nommage ● Dissociation des contextes d'exécution Batch et utilisateurs métier ● Mise en place d'un système d'étanchéisation des deux contextes | SAS | 4 | 2016-02-09 | 2016-02-12
27 | Assistance à administration plateforme 9.4 | ● Création des profils et droits utilisateur | SAS | 1 | 2016-02-15 | 2016-02-15
28 | Tests sur plateforme 9.4 | ● Migration d'un flux ETL DIS sur environnement de développement ● Tests du bon fonctionnement et des accès add-in ● Tests ordonnancement et montée en mémoire dans Visual Analytics ● Corrections des potentielles anomalies | PhotoWatt | 5 | 2016-02-16 | 2016-02-22
29 | Migration objets existants vers plateforme 9.4 | ● Migration des bibliothèques existantes ● Migration des tables existantes ● Migration des flux ETL Data Integration Studio ● Migration des projets SAS Entreprise Guide ● Migration des applications stockées | SAS | 3 | 2016-02-23 | 2016-02-25
30 | Mise en production de la plateforme 9.4 | ● Passage officiel de l'environnement 9.3 vers l'environnement 9.4 ● Correction des anomalies remontées | SAS | 1 | 2016-02-26 | 2016-02-26
31 | Migration des fichiers Excel utilisateur | ● Reconfiguration des connecteurs add-in des classeurs Excel utilisateur | PhotoWatt | 1 | 2016-02-29 | 2016-02-29
32 | Correction des anomalies remontées | ● Correctif des anomalies remontées ● Mise en place de légères améliorations ● Audit sommaire du fonctionnement de la plateforme ● Reconfiguration de certains paramètres | SAS | 3 | 2016-03-28 | 2016-03-30
|  |  | Photowatt | 28
|  |  | Datametric | 25
|  |  | SAS | 23
|  |  | Soladis | 9
85

## Planification Globale révisée
PLANIFICATION DES OPERATIONS
| 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Août 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31
| S | D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
PhotoWatt | Août 2015 10 L: Opération n° 0
Travail amont pour implémentation delta
Septembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M
PhotoWatt | Septembre 2015 01 M: Opération n° 1 Spécifications; Septembre 2015 08 M: Opération n° 0
Travail delta
Datametric | Septembre 2015 17 J: Opération n° 2 Travail sur pré-requis Flux ETL
Octobre 2015
| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
PhotoWatt | Octobre 2015 12 L: Opération n° 6 Test util. pilote
SAS | Octobre 2015 05 L: OP N° 3; Octobre 2015 08 J: N ° 4; Octobre 2015 09 V: N ° 5; Octobre 2015 19 L: OP N° 7; Octobre 2015 21 M: N ° 8; Octobre 2015 22 J: N ° 9
Datametric
Novembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
| D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
PhotoWatt | Novembre 2015 02 L: OP N° 10; Novembre 2015 16 L: OP n° 13 Atelier utilisateur
Datametric | Novembre 2015 23 L: OP. N° 14; Novembre 2015 26 J: OP N° 15
Soladis | Novembre 2015 09 L: Op. n° 11 Rapports VA; Novembre 2015 13 V: N° 12
Novembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
| D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
PhotoWatt | Novembre 2015 16 L: Opération n° 22 Tests plateforme; Novembre 2015 27 V: N° 25
SAS | Novembre 2015 02 L: OP N° 17; Novembre 2015 05 J: N° 18; Novembre 2015 06 V: N° 19; Novembre 2015 09 L: OP. N° 20 Architecture; Novembre 2015 13 V: N° 21; Novembre 2015 23 L: OP N° 23; Novembre 2015 26 J: N° 24
Décembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J
PhotoWatt | Décembre 2015 07 L: Opération n° 18 Rapports GMAO; Décembre 2015 14 L: N° 19
Datametric
Soladis | Décembre 2015 01 M: OP N° 16; Décembre 2015 03 J: OP N° 17
Janvier 2015
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Datametric | Janvier 2015 07 J: OP. N° 20; Janvier 2015 14 J: OP. N° 21; Janvier 2015 21 J: Opération n° 22 Modif ordonnanc.
Février 2014
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29
| L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
PhotoWatt | Février 2014 16 M: Opération n° 28 Tests plateforme; Février 2014 29 L: N° 31
SAS | Février 2014 02 M: OP N° 23; Février 2014 05 V: N° 24; Février 2014 08 L: N° 25; Février 2014 09 M: OP. N° 26 Architecture; Février 2014 15 L: N° 27; Février 2014 23 M: OP N° 29; Février 2014 26 V: N° 30
Mars 2014
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J
PhotoWatt | Mars 2014 01 M: Recueil anomalies, incidents et correctifs
SAS | Mars 2014 28 L: OP N° 32

## Planification Globale
PLANIFICATION DES OPERATIONS
| 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Août 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31
| S | D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
PhotoWatt | Août 2015 10 L: Opération n° 0
Travail amont pour implémentation delta
Septembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M
PhotoWatt | Septembre 2015 01 M: Opération n° 0; Septembre 2015 07 L: Opération n° 1 Spécifications; Septembre 2015 21 L: Opération n° 5 Test util. pilote
Travail delta
SAS | Septembre 2015 14 L: OP N° 2; Septembre 2015 16 M: N ° 3; Septembre 2015 17 J: N ° 4; Septembre 2015 28 L: OP N° 6; Septembre 2015 30 M: N ° 7
Prestataire SQL | Septembre 2015 07 L: Opération n° 0 Travail delta
Octobre 2015
| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
PhotoWatt | Octobre 2015 01 J: OP N° 9
SAS | Octobre 2015 01 J: N ° 8
Datametric | Octobre 2015 01 J: Opération n° 10 Travail sur pré-requis Flux ETL; Octobre 2015 15 J: OP. N° 13; Octobre 2015 20 M: OP N° 14; Octobre 2015 22 J: OP. N° 15; Octobre 2015 27 M: OP. N° 16
Soladis | Octobre 2015 05 L: Op. n° 11 Rapports VA; Octobre 2015 09 V: N° 12
Novembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
| D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
PhotoWatt | Novembre 2015 16 L: Opération n° 22 Tests plateforme; Novembre 2015 27 V: N° 25
SAS | Novembre 2015 02 L: OP N° 17; Novembre 2015 05 J: N° 18; Novembre 2015 06 V: N° 19; Novembre 2015 09 L: OP. N° 20 Architecture; Novembre 2015 13 V: N° 21; Novembre 2015 23 L: OP N° 23; Novembre 2015 26 J: N° 24
Décembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J
PhotoWatt | Décembre 2015 07 L: Opération n° 28 Rapports GMAO; Décembre 2015 14 L: N° 30
Datametric | Décembre 2015 07 L: Opération n° 29 Modif ordonnanc.
Soladis | Décembre 2015 01 M: OP N° 26; Décembre 2015 03 J: OP N° 27

## Planification Août
| 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Août 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31
| S | D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
PhotoWatt | Août 2015 10 L: Opération n° 0
Travail amont pour implémentation delta
SAS
Datametric
Soladis
Autres

## Planification Septembre
| 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Septembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M
PhotoWatt | Septembre 2015 01 M: Opération n° 0; Septembre 2015 07 L: Opération n° 1 Spécifications; Septembre 2015 21 L: Opération n° 5 Test util. pilote
Travail delta
SAS | Septembre 2015 14 L: OP N° 2; Septembre 2015 16 M: N ° 3; Septembre 2015 17 J: N ° 4; Septembre 2015 28 L: OP N° 6; Septembre 2015 30 M: N ° 7
Datametric
Soladis
Prestataire SQL | Septembre 2015 07 L: Opération n° 0 Travail delta

## Planification Octobre
| 2015-10-01 | 2015-10-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Octobre 2015
| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
PhotoWatt | Octobre 2015 01 J: OP N° 9
SAS
SAS | Octobre 2015 01 J: N ° 8
Datametric | Octobre 2015 01 J: Opération n° 10 Travail sur pré-requis Flux ETL; Octobre 2015 15 J: OP. N° 13; Octobre 2015 20 M: OP N° 14; Octobre 2015 22 J: OP. N° 15; Octobre 2015 27 M: OP. N° 16
Soladis | Octobre 2015 05 L: Op. n° 11 Rapports VA; Octobre 2015 09 V: N° 12
Autres

## Planification Novembre
| 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Novembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 01
| D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M
PhotoWatt | Novembre 2015 16 L: Opération n° 22 Tests plateforme; Novembre 2015 27 V: N° 25
SAS | Novembre 2015 02 L: OP N° 17; Novembre 2015 05 J: N° 18; Novembre 2015 06 V: N° 19; Novembre 2015 09 L: OP. N° 20 Architecture; Novembre 2015 13 V: N° 21; Novembre 2015 23 L: OP N° 23; Novembre 2015 26 J: N° 24
Datametric
Soladis
Autres

## Planification Décembre
| 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Décembre 2015
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
| M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J
PhotoWatt | Décembre 2015 07 L: Opération n° 28 Rapports GMAO; Décembre 2015 14 L: N° 30
SAS
Datametric | Décembre 2015 07 L: Opération n° 29 Modif ordonnanc.
Soladis | Décembre 2015 01 M: OP N° 26; Décembre 2015 03 J: OP N° 27
Autres